## Gantt-diagram
| Bella Croissant Lyonnass | [6 empty] | Stefán Kornél | [5 empty] | Horváth Gergely | [7 empty] | Vad Avar | [5 empty] | Pilter Zsófia | [6 empty] | Vass Kinga | [6 empty] | Farkas Dominika Eliza | [8 empty] | Gyenge Angéla | [7 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 14:00-15:00 |  | Projekt kezdete:
2024-09-25
[5 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-23 to 2024-12-08
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2024-09-25 | 2024-10-02 | bar: 2024-09-25 to 2024-10-02
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Pilter Zsófia, Vass Kinga | 2024-10-02 | 2024-10-04 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Stefán Kornél | 2024-10-11 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-11 to 2024-10-13
| 8.2.2. Class diagram | Vad Avar | 2024-10-12 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-12 to 2024-10-13
| 8.2.3. Sequence diagram | Vass Kinga | 2024-10-17 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-20
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Farkas Dominika Eliza | 2024-10-17 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-20
| 8.2.5. Package diagram | Gyenge Angéla | 2024-10-17 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-20
| 8.2.6. Képernyőtervek | Horváth Gergely | 2024-10-18 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-21
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Pilter Zsófia | 2024-10-19 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-20 to 2024-10-21
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Adminisztratív felhasználók kezelése (kolléga, ügyfél) (CRUD) | Horváth Gergely | 2024-11-03 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-10
| 8.3.2. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Stefán Kornél | 2024-10-31 | 2024-11-03 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-03
| 8.3.3. Alapanyagok kezelése (CRUD) | Vad Avar | 2024-10-29 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-29 to 2024-11-09
| 8.3.4.1. Termékek kezelése (CR) | Stefán Kornél | 2024-11-01 | 2024-11-08 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-08
| 8.3.4.2. Termékek kezelése (UD) | Farkas Dominika Eliza | 2024-11-02 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-09
| 8.3.5. Termékek alapanyag igényének karbantartása (RU) | Gyenge Angéla | 2024-10-31 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-09
| 8.3.6. Szakács felület elkészítése (RU) | Vass Kinga | 2024-10-31 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-09
| 8.3.7. Webshop felület elkészítése (termékek, kosár) (CRU) | Horváth Gergely | 2024-11-01 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-11
| 8.3.8. Webshop felület elkészítése (adatbekérés, rendelés állapota) (RU) | Pilter Zsófia | 2024-10-31 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-09
| 8.3.9. Rendelések állapota oldal (R) | Farkas Dominika Eliza | 2024-11-06 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-09
| 8.3.10. Webshop Értékesítő felület (RUD) | Vass Kinga | 2024-10-31 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-09
| 8.3.11. Fizikai értékesítő felület | Pilter Zsófia | 2024-10-29 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-09
| 8.3.12. Tesztelési dokumentum a felhasználókezeléshez | Farkas Dominika Eliza | 2024-11-07 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-09
| 8.3.13. Tesztelési dokumentum az alapanyagkezeléshez | Gyenge Angéla | 2024-11-07 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-09
| 8.3.14. Tesztelési dokumentum a termékkezelés funkciókhoz | Gyenge Angéla | 2024-11-07 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-09
| 8.3.15. Tesztelési dokumentum a szakács felülethez | Vass Kinga | 2024-11-08 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-10
| 8.3.16. Tesztelési dokumentum a webshop funkcióihoz | Vass Kinga | 2024-11-08 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-10
| 8.3.17. Bemutató elkészítése | Mindenki | 2024-11-11 | 2024-11-11 | bar: 2024-11-11
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Vad Avar | 2024-11-14 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-18
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Horváth Gergely | 2024-11-25 | 2024-11-30 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-30
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Stefán Kornél | 2024-11-23 | 2024-11-29 | bar: 2024-11-23 to 2024-11-29
| 8.4.4. Felhasználókezelés tesztelése (TR) | Farkas Dominika Eliza | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-12-01
| 8.4.5. Alapanyagkezelés tesztelése (TR) | Gyenge Angéla | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-12-01
| 8.4.6. Termékkezelés funkciók tesztelése (TR) | Gyenge Angéla | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-12-01
| 8.4.7. Szakács felület tesztelése (TR) | Vass Kinga | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-12-01
| 8.4.8. Webshop tesztelése (TR) | Pilter Zsófia | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-12-01
| 8.4.9. Bemutató elkészítése | Mindenki | 2024-11-30 | 2024-12-01 | bar: 2024-12-01
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!